## CRONOGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DAE - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ESGOTO NOS BAIRROS CAMPO DO IMA, PATIO DA SUBESTAÇÃO E COLONIA DA FEPASA
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO / PERIODICIDADE MENSAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MEDIÇÃO 01 | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04 | MEDIÇÃO 05 | MEDIÇÃO 06 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 18% | 17445.44
|  | 2093.4528 | 3052.952 | 3052.952 | 3052.952 | 3052.952 | 3140.1792
2 | PREPARAÇÃO DO SOLO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 12% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 18% | 439681.19
|  | 52761.7428 | 76944.2082 | 76944.2082 | 76944.2082 | 76944.2082 | 79142.6142
3 | MATERIAIS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 12% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 18% | 1093296.64
|  | 131195.5968 | 191326.912 | 191326.912 | 191326.912 | 191326.912 | 196793.3952
4 | PROFISSIONAIS E SERVIÇOS | 12% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 18% | 73587.955
|  | 8830.5552 | 12877.893 | 12877.893 | 12877.893 | 12877.893 | 13245.8319
5 | SERVIÇOS FINAIS | 12% | 16% | 16% | 18% | 18% | 20% | 66564.085
|  | 7987.6908 | 10650.2544 | 10650.2544 | 11981.5362 | 11981.5362 | 13312.804
PERCENTUAL FISICO MENSAL |  | 12% | 17.44% | 17.44% | 17.52% | 17.52% | 18.08% | 100%
PERCENTUAL FISICO MENSAL ACUMULADO |  | 12% | 29.44% | 46.88% | 64.4% | 81.92% | 100%
FATURAMENTO MENSAL PROVÁVEL |  | 202869.0384 | 294852.2196 | 294852.2196 | 296183.5014 | 296183.5014 | 305634.8245 | 1690575.31
FATURAMENTO MENSAL ACUMULADO |  | 202869.0384 | 497721.258 | 792573.4777 | 1088756.9791 | 1384940.4806 | 1690575.3051
1230.5148
1563.4982
1144.7834
8083.1221
8629.3785
12940.3394