## CRONOGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DAE - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E REMANEJAMENTO DE REDE COLETORA DE ESGOTO - RUA 12 - VILA CIANELLI - ITIRAPINA - SP
CRONOGRAMA FISICO - PERIODICIDADE SEMANAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SEMANA 01 | SEMANA 02 | SEMANA 03 | SEMANA 04 | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS, MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 25% | 50% | 75% | 100%
2 | REMANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE REDE TRONCO COLETORA DE ESGOTO | 24% | 28% | 30% | 18% | 100%
|  | 24% | 52% | 82% | 100%
3 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 100% | 100%
100%
TOTAL | [5 empty] | 100%
1230.5148
1563.4982
1144.7834
8083.1221
8629.3785
12940.3394
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DAE - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E REMANEJAMENTO DE REDE COLETORA DE ESGOTO - RUA 12 - VILA CIANELLI - ITIRAPINA - SP
CRONOGRAMA FINANCEIRO - PERIODICIDADE MENSAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MEDIÇÃO ÚNICA |  |  |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS, MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 42236.2506 |  |  |  | 42236.2506
42236.2506
2 | REMANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE REDE TRONCO COLETORA DE ESGOTO | 72186.161 |  |  |  | 72186.161
72186.161
3 | SERVIÇOS FINAIS | 11819.159 |  |  |  | 11819.159
11819.159
TOTAL | [5 empty] | 126241.5706