## Emendas
Secretaria Municipal | Origem | Número de Identificação da Emenda | Tipo da Emenda | Autoria | Forma de Repasse | Número do Convênio/Instrumento | Valor Previsto do Repasse | Valor Repassado pelo Concedente | Objeto/Finalidade | Função de Governo | Plano de Trabalho / Cronograma de Execução | Data do Depósito | Data Prevista de Início | Data Prevista de Término | Status
Serviços Públicos | Federal | 2023OB805086 | Emenda Individual | Bozzella | Transferência especial | Processo 09032022-021988 | 30000 | 30000 | Ponto de ônibus | 28 - Encargos Especiais | Aquisição e instalação de abrigo de passageiros de ônibus - Processo administrativo PMI n° 450/2024 |  | 2024-07-05 | 2024-10-05 | Concluído
Serviços Públicos | Federal | 202239960001 | Emenda Individual | Geninho Zuliani | Transferência especial | Processo 09032022-020426 | 100000 | 100000 | Reforma do barracão da COOPEREI | 28 - Encargos Especiais | Reforma do barracão COOPEREI, processo administrativo PMI 579/2022 |  |  |  | Concluído
Serviços Públicos | Estadual |  |  | Cauê Macris |  | Convênio 100504/2021 | 200000 | 200000 | Calçadão e Iluminação Pública na Avenida Vereador José Roberto Marino, Jd. Lemos | [5 empty] | Concluído
Serviços Públicos | Estadual |  |  | Dep. Daniel Soares |  | Convênio 101719/2022 | 300000 | 300000 | Recapeamento asfáltico | [5 empty] | Concluído
Serviços Públicos | Estadual |  |  | Prof. Bebel |  | Convênio 101392/2024 | 100000 | 100000 | Infraestrutura - Iluminação calçadão vale verde | [5 empty] | Concluído
Serviços Públicos | Estadual | 202506064616 |  | Marcia Lia | Transferência especial |  | 200000 | 200000 | Aquisição de equipamentos | 28 - Encargos Especiais | Aquisição de equipamentos para estruturação do galpão ao processamento de resíduos recicláveis - Processo Administrativ PMI n° 432/2025 - Licitação marcada para 27/05/2026 |  |  | 2026-06-30 | Licitação em andamento
Esportes e Lazer | Federal | 09032022-019719 |  | Alexandre Frota | Transferência especial |  | 150000 | 150000 | Parquinho Infantil |  | Através deste houve um saldo remanescente de R$ 37.289,43 onde está sendo usado em uma aquisição de equipamentos e instalação de parquinho infantil. Nº de processo 2469/2025 (Encontra-se no momento nos trâmites internos, no departamento juridico) atrelado a ele, usaremos um saldo de R$ 1.210,57 de recursos próprios para complementar o valor do orçamento, sendo o de menor valor R$ 38.500,00. | 2023-03-29 |  |  | Processo licitatório concluído, equipamentos instalados.
Esportes e Lazer | Estadual |  |  | Carlos Cezar | Convênio | 359/2022 | 50000 | 50000 | Academia ao Ar livre |  |  | 2023-02-13 |  |  | Equipamentos instalados
Esportes e Lazer | Estadual | 09032022-017541– |  | Vanderlei Macris | Transferência especial |  | 300000 | 300000 | Piscina do Idoso |  |  | 2022-06-30 |  |  | Obra executada
Esportes e Lazer | Estadual | 202505071628 |  | Itamar Borges | Crédito em conta | SESP-PRC-2025-00120-DM | 100000 | 100000 | Academia ao Ar livre | [5 empty] | Em andamento
Saúde | Federal | 36000660098202500 |  | Baleia Rossi |  | Portaria nº 7590 | 40000 | 40000 | Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial |  | O recurso foi executado integralmente mediante repasse ao terceiro setor (APAE), em 05 parcelas, conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso. | 2025-09-26
Saúde | Federal | 36000661832202500 |  | Miguel Lombardi |  | Portaria nº 7329 | 41000 | 41000 | Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial |  | Foram executados aproximadamente R$ 6.000,00 em despesas com manutenção de ambulâncias e contratação de UTI móvel, permanecendo saldo disponível para continuidade das ações. | 2025-10-27
Saúde | Federal | 36000647830202500 |  | Marcos Pereira |  | Portaria nº 7447 | 150000 | 150000 | Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde |  | Foram executados aproximadamente R$ 9.000,00 na manutenção de veículos da frota da Atenção Básica, sendo o saldo remanescente destinado à continuidade das ações e à realização de exames laboratoriais. | 2025-10-01
Saúde | Federal | 36000647898202500 |  | Miguel Lombardi |  | Portaria nº 7447 | 100000 | 100000 | Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde |  | Foram executados aproximadamente R$ 88.000,00 em manutenção de veículos, aquisição de material odontológico e farmacológico, permanecendo saldo para continuidade das ações. | 2025-10-27
Saúde | Federal | 36000712118202500 |  | Comissão de Assuntos Sociais |  | Portaria nº 8495 | 250000 | 250000 | Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde |  | Foram executados aproximadamente R$ 26.000,00 na aquisição de material hospitalar e farmacológico, sendo o saldo destinado à continuidade das ações, incluindo manutenção de veículos e exames laboratoriais. | 2025-11-13
Saúde | Estadual | 202502063936 |  | Carlos Cezar |  | Resolução SS nº 96 | 100000 | 100000 | Investimento para custear ações de saúde no município |  | Foram executados aproximadamente R$ 60.000,00 em manutenção de veículos, combustível, manutenção de equipamentos e prestação de serviços, permanecendo saldo para continuidade das ações. | 2025-06-04
Saúde | Estadual | 202502966132 |  | Daniel Soares |  | Resolução SS nº 96 | 200000 | 200000 | Custeio |  | Foram executados aproximadamente R$ 100.000,00 em combustível e manutenção de veículos da Atenção Básica, sendo o saldo remanescente destinado à continuidade das ações e realização de exames laboratoriais. | 2025-06-04
Saúde | Estadual | 202507365716 |  | Professora Bebel |  | Resolução SS nº 96 | 100000 | 100000 | Aquisição de veículo |  | Até o momento, não houve execução dos recursos, tendo em vista que o processo de aquisição do veículo encontra-se em fase de tramitação. | 2025-06-04